**Справка о деятельности стажировочной площадки МОУ «ЛСОШ № 7»**

**по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО за 1 четверть 2022-2023 учебного года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работы (мероприятия)** | **Сроки проведения** | **Ответственный за мероприятие** | **Отчёт о выполнении** |
| **1.Нормативное и организационное обеспечение деятельности стажировочной площадки** | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих работу стажировочной площадки. | До 15.09.2022 | Директор | <https://clck.ru/32ZKxq> |
| 1.2. | Разработка плана деятельности на 2022 – 2023 учебный год. | До 15.09.2022 | Рабочая группа | План-график  <https://clck.ru/32ZKxq> |
| 1.3. | Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО | ежемесячно | Заместитель директора по УВР | 30.09.2022 Обучающий семинар  <https://clck.ru/32ZKxq> |
| 1.4. | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и их родителей. | До 30.09.2022 | Рабочая группа | Мониторинговые материалы  <https://clck.ru/32ZKxq> |
| 1.5. | Размещение актуальной информации по работе стажировочной площадки по вопросам введения ФГОС на официальных сайтах школы и отдела образования. | ежемесячно | Рабочая группа | Материалы размещены  <https://clck.ru/32ZKxq> |
| 1.6. | Информирование родительской общественности о введении и реализации ФГОС НОО и ООО на официальных сайтах школы и отдела образования и страничке ВК. | ежемесячно. | Рабочая группа | Материалы систематически обновляются  <https://clck.ru/32ZKxq> |
| **2.Научно-методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 2.1. | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО | Регулярно | Администрация школы. Педагогические работники | «Развитие функциональной грамотности обучающихся в начальной школе».  «Проектирование современного урока в условиях внедрения обновлённого ФГОС».  <https://clck.ru/32ZLuZ> |
| 2.2. | Проведение консультаций по работе над рабочими программами НОО. ООО | Август 2022 | Заместитель директора по УВР, методисты отдела образования | По запросу |
| 2.3. | Организация и проведение совещаний, круглых столов по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО для педагогов на тему:  «Результаты апробации примерных рабочих программ по учебным предметам, предметным областям».  «Анализ содержания и методического аппарата УМК по учебным предметам с точки зрения требования примерных рабочих программ»,  «Вероятность и статистика в УМК по математике (5-9 классы),  «Реализация рабочих программ воспитания в условиях перехода на обновлённый ФГОС НОО и ООО» | Август - ноябрь | Заместитель директора по МР, руководители ШМО | 31 октября Семинар-практикум «Анализ содержания и методического аппарата УМК по учебным предметам с точки зрения требования примерных рабочих программ»  <https://clck.ru/32ZKxq>  2 ноября  Работа ШМО учителей начальных классов по теме: «Результаты апробации примерных рабочих программ по учебным предметам, предметным областям». |
| **3. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО** | | | | |
| 3.1. | Контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса | 2022-2023 учебный год | Заместитель директора по УВР | Анализ промежуточной аттестации за 1 четверть |